## 00 Cómo usar
Cómo usar este workbook
Hoja | Para qué
01 Resumen roadmap | Vista general de fases y orden de ataque. Empieza aquí.
02 Estado actual | Qué ya está bien vs qué tocar del Excel original.
03 Fase A | Trabajo inmediato para cerrar v1.1.
04 Fase B | Robustez (offline, integración, biblioteca).
05 Fase C | Premium / cuando ya haya uso real.
06 UX transversal | Calidad de producto en paralelo a las fases.
07 Aplazar o conversar | Decisiones sobre el bloque “No desarrollar”.
08 Ideas extra | Expansiones útiles fuera del Excel original.
09 Checklist | Tu tablero de seguimiento: cambia la columna Estado.
Esfuerzo S/M/L | S = horas–1 día · M = varios días · L = semana+
Regla de oro | No abras Fase C hasta que Fase A se sienta “aburrida de tan estable”.

## 01 Resumen roadmap
BALANCORE – Roadmap post-MVP (recomendación Grok)
Filosofía: no completar las 69 filas del Excel original. Cerrar producto usable 4+ semanas, luego robustez, luego diferenciación. Fecha ref: oct 2026.
Fase | Nombre | Objetivo | Prioridad | Esfuerzo estimado | Dependencias | Estado global
A | Cerrar v1.1 – Producto diario | Onboarding/perfil coherente, Home útil, logging de comida más rápido, motivación y logros simples | CRÍTICA | 2–3 semanas | App actual estable | Por hacer
B | Robustez | Offline básico, kcal extra por entreno, biblioteca mejor, correo reset | ALTA | 2–3 semanas | Fase A | Por hacer
C | Diferenciación / Premium | Idioma EN, deload/recomposición light, comunidad o planes cuando haya usuarios | MEDIA | 3–5 semanas | Fase B + usuarios reales | Por hacer
UX | Calidad transversal (paralelo) | Estados vacíos, feedback, tutorial corto, Home | CRÍTICA | Continuo en A | Ninguna | Por hacer
Luego | Aplazar conscientemente | API alimentos, barras, ayuno, fotos progreso, widget, ads… | BAJA ahora | — | Post-lanzamiento | No ahora
Orden de ataque recomendado
1. Fase A.1 — Onboarding + perfil + cambio de objetivo/macros (filas Excel 5, 8, 9)
2. Fase A.2 — Home enriquecido + estados vacíos + tutorial corto (43, 63 + UX)
3. Fase A.3 — Comida rápida: frecuentes + copiar día (41, 42)
4. Fase A.4 — Mensajes motivacionales (58)
5. Fase A.5 — Logros / badges básicos (50)
6. Fase B.1 — Offline básico (60)
7. Fase B.2 — Kcal extra por entreno simple (35 / 51)
8. Fase B.3 — Biblioteca ampliada + filtros (14)
9. Fase B.4 — Correo recuperación de contraseña (3)
10. Fase C — Idioma EN (12), deload, comunidad cuando toque
Ya terminado (no repetir trabajo): auth, rutinas, sesión, progresión, RPE, descanso, progreso/hábitos, macros semanales, agua/sueño, notificaciones, multi-dispositivo, etc. Ver hoja "02 Estado actual".

## 02 Estado actual
BALANCORE – Foto del producto (según Excel + repo)
N Excel | Nombre | Estado en Excel | Lectura recomendada | Acción | Notas
1 | Registro usuario | Terminada | OK | Mantener
2 | Inicio de sesión | Terminada | OK | Mantener
3 | Recuperación contraseña | Parcial | Funciona, correo cutre | Fase B | Plantilla Firebase marca Balancore
5 | Datos antropométricos / onboarding | Parcial | Desalineado con campos nuevos | Mantener
8 | Perfil editable | Parcial | Adaptar a macros/objetivo | Mantener
9 | Cambio de objetivo | No desarrollar | Crítico para producto | Mantener
11 | Tema claro/oscuro | Terminada | OK | Mantener
12 | Idioma ES/EN | Por terminar | Puede esperar | Fase C | Si público solo ES, aplazar
14 | Biblioteca ejercicios | Parcial (~25) | Ampliar + filtros | Fase B
15 | Rutinas | Terminada | OK | Mantener
17 | Sesión entrenamiento | Terminada | OK | Mantener
18 | Logging series/peso | Terminada | OK | Mantener
19 | Temporizador descanso | Terminada | OK | Mantener
20 | Historial entrenos | Terminada | OK | Mantener
21 | Progresión por reglas | Terminada | OK | Mantener
26 | RPE | Terminada | OK | Mantener
29 | Cálculo kcal/macros | Terminada | OK | Mantener
30 | Registro comidas | Terminada | OK | Mantener
33 | Resumen diario macros | Terminada | OK | Mantener
34 | Historial alimentación | Terminada | OK | Mantener
40 | Agua y sueño | Terminada | OK | Mantener
43 | Home / Dashboard | Terminada | OK | Mantener
44 | Peso corporal | Terminada | OK | Mantener
45 | Gráficos fuerza | Terminada | OK | Mantener
46 | Score consistencia | Terminada | OK | Mantener
47 | Resumen semanal / Progreso | Terminada | OK | Mantener
52 | Recordatorios | Terminada | OK | Mantener
53 | Detección inactividad | Terminada | OK | Mantener
54 | Sugerencia descanso | Terminada | OK | Mantener
56 | Push locales | Terminada | OK | Mantener
57 | Rachas | Terminada | OK | Mantener
58 | Mensajes motivacionales | Por terminar | OK | Mantener
60 | Offline básico | Por terminar | Importante gym | Fase B
61 | Multi-dispositivo | Terminada | OK Firebase | Mantener
62 | Backup nube | Terminada | OK | Mantener
66 | Macros semanales avanzados | Terminada | OK desplegable | Mantener

## 03 Fase A – v1.1
FASE A – Cerrar v1.1 (producto que se usa todos los días)
ID | N Excel | Tarea | Descripción concreta | Por qué importa | Esfuerzo | Estado | Notas técnicas
A.1 | 5,8,9 | Onboarding + perfil + cambio objetivo | Unificar campos (objetivo, peso, altura, sex, actividad). Al cambiar objetivo recalcular targetCalories + protein/carbs/fat. Perfil edita lo mismo que onboarding. | Sin esto el resto de nutrición es inconsistente | M | Listo | UserProfile targets; pantallas onboarding + edit_profile
A.2 | 43,63 | Home enriquecido + tutorial | Home: kcal día, meta proteína, entreno de hoy o banner descanso, racha, 2 accesos. 3–5 tooltips primera vez (rutina, nutrición, progreso). | Primera impresión y retención día 1 | M | Listo | home_tab + SharedPreferences first_run
A.2b | UX | Estados vacíos + feedback | Pantallas vacías con mensaje + CTA. Snackbar al guardar peso, comida, sesión. | Sensación de app pulida | S | Listo | Revisar ListView vacíos
A.3 | 41,42 | Comida rápida | Alimentos frecuentes/recientes del usuario. Botón "Copiar comidas de otro día". | El logging es el mayor abandono | M | Listo | savedFoods + dailyLogs copy
A.3b | A.3 | Búsqueda de alimentos (API) | • Open Food Facts (barcode + producto) | 1–2 días: buscar OFF/USDA → macros → guardar en savedFoods | S | Listo | • Al agregar a una comida → guardar en alimentos del usuario (frecuentes)
A.4 | 58 | Mensajes motivacionales | Frases fijas según: racha, descanso sugerido, semana cumplida, primer entreno. En Home o al terminar sesión. | Barato, refuerza 53/54/57 | S | Listo | Lista local de strings, sin IA
A.5 | 50 | Logros / badges básicos | Hitos: 1er entreno, 3/7/30 días racha, 10 comidas, 1er peso. Lista simple en perfil o progreso. | Gamificación ligera sin overengineering | M | Listo | Firestore achievements/{id}
Criterio de “Fase A terminada”: un usuario nuevo puede onboardear, entrenar, registrar comida en <30 s la 2ª vez, ver Home útil y recibir un mensaje/logro sin confusión de macros.

## 04 Fase B – Robustez
FASE B – Robustez (gym sin señal, datos más ricos, menos fricción)
ID | N Excel | Tarea | Descripción concreta | Por qué importa | Esfuerzo | Estado | Notas técnicas
B.1 | 60 | Offline básico | Registrar series y comidas sin red; cola local; sync al reconectar. Indicador “pendiente de subir”. | El gym suele tener mal WiFi | L | Listo | Hive/Isar o SharedPrefs queue + Firebase cuando online
B.2 | 35,51 | Kcal extra por entreno | Al completar sesión, sumar bonus kcal al dailyLog (fijo por duración o por tipo). Mostrar en Nutrición del día. | Integra entreno y nutrición de verdad | M | Listo | Al marcar completed: true en WorkoutSession
B.3 | 14 | Biblioteca ampliada | Más ejercicios (meta 500). Filtro por grupo muscular + favoritos arriba. | Sesiones más flexibles | M | Listo | JSON/assets o Firestore seed
B.4 | 3 | Correo reset password | Plantilla HTML con logo/nombre Balancore en Firebase Auth templates. | Confianza y marca | S | Pendiente | Solo consola Firebase, casi sin código
B.5 | — | Exportar datos (opcional) | Export CSV peso + sesiones (privacidad / backup mental). | Confianza usuario avanzado | S | Opcional | share_plus + csv

## 05 Fase C – Premium
FASE C – Diferenciación (cuando v1.1 se use de verdad)
ID | N Excel | Tarea | Descripción concreta | Por qué importa | Esfuerzo | Estado | Notas técnicas
C.1 | 12 | Idioma ES/EN | flutter_localizations + ARB. Solo si hay demanda EN o publicación global. | Expansión de mercado | L | Opcional | AppLocalizations
C.2 | 21+54 | Deload sugerido | Si RPE alto + racha: proponer -10% peso esa sesión (extensión progresión). | Prevención de sobreentrenamiento | M | Post-usuarios | progression_rules + rest_day
C.3 | 55 | Balance recomposición light | 1 card: peso semanal + adherencia + fuerza (tendencia). No dashboard científico. | Cierra el loop objetivo corporal | M | Post-usuarios | Progreso tab
C.4 | 27,65 | Rutinas comunidad / planes | Copiar plantillas de otros o packs periodizados. Solo con base de usuarios. | Contenido y retención | L | Post-usuarios | Firestore público o packs locales
C.5 | 24,25 | Plantillas por objetivo / casa | Al crear rutina: chips Full body / PPL / casa. No motor nuevo. | Onboarding de rutina más guiado | M | Listo | routine_templates.dart
C.6 | 28 | Entrenamiento rápido | Misma rutina del día con subset de ejercicios o menos series. | Usuarios con poco tiempo | S | Listo | Flag quickMode en sesión

## 06 UX transversal
UX – Mejoras que no siempre tienen fila en el Excel pero cierran la app
Área | Mejora | Detalle | Prioridad | Fase
Home | Resumen del día accionable | Kcal, proteína, entreno hoy, racha, banner descanso si aplica | Alta | A
Vacío | Empty states | Ilustración/texto + botón (crear rutina, registrar comida, primer peso) | Alta | A
Feedback | Confirmaciones | Snackbar al guardar; error legible en español | Alta | A
Onboarding | Alineado al producto | Mismos campos que perfil; no pedir datos que no se usan | Alta | A
Nutrición | Logging en <30 s | Frecuentes, copiar día, últimos alimentos arriba | Alta | A
Sesión | Resumen al terminar | Volumen, tiempo, RPE medio, mensaje motivacional | Media | A/B
Navegación | Consistencia 5 tabs | Progreso / Nutrición / Inicio / Rutina / Perfil claros | Media | Continuo
Accesibilidad | Targets táctiles | Botones ≥48 dp; contraste en tema oscuro | Media | Continuo
Rendimiento | Listas largas | Evitar rebuilds innecesarios en historial | Baja | B
Marca | Correo y textos | Tonos Balancore coherentes (sin “Firebase default”) | Media | B

## 07 Aplazar o conversar
Del Excel “No desarrollar” – qué hacer con cada uno (para no olvidar ni reabrir todo)
N | Nombre | Decisión | Cuándo | Motivo | Alternativa barata
4 | Onboarding solo objetivo | Integrar en A.1 | Fase A | No aislado | Parte del onboarding unificado
7 | Preferencias alimentarias | Aplazar | Si hay búsqueda alimentos | Sin API no filtra nada | Notas libres en perfil
24 | Rutinas por objetivo | Plantillas simples | Fase C | No motor nuevo | Chips al crear rutina
25 | Entrenos en casa | Plantillas | Fase C | Contenido | Lista calistenia en biblioteca
27 | Rutinas comunitarias | Aplazar | Con usuarios | Moderación/coste | Packs locales firmados
28 | Modo rápido | Hacer light | Fase C | Útil | Subset de ejercicios del día
31 | Búsqueda API alimentos | Conversar | Post-MVP | Dependencia + mantenimiento | Solo manual + frecuentes
35 | Kcal por entreno | Hacer simple | Fase B | Alto valor | Bonus fijo al terminar
36 | Código de barras | Aplazar | Premium | API/cámara | Entrada manual
37 | Foto comida | Aplazar | Premium | Storage cuesta | Nota de texto
38 | Recetas | Aplazar | Otro producto | Diluye foco | —
39 | Ayuno intermitente | Aplazar | Otro producto | Diluye foco | —
41 | Alimentos frecuentes | Hacer | Fase A | Retención logging | Desde historial
42 | Copiar comida | Hacer | Fase A | Retención logging | Desde dailyLogs
48 | Fotos progreso | Aplazar | Premium | Storage/privacidad | —
49 | Medidas corporales | Aplazar | Premium | No urgente | Solo peso por ahora
50 | Logros | Hacer básico | Fase A | Barato | Badges locales
51 | Integración entreno-nutrición | Con B.2 | Fase B | Mismo que 35 | Bonus kcal
55 | Balance recomposición | Light en C | Fase C | Cuando datos estables | 1 card tendencias
59 | Compartir progreso | Aplazar | Crecimiento | Marketing | Screenshot manual
63 | Tutorial | Hacer corto | Fase A | Onboarding UX | 3 tooltips
64 | FAQ / ayuda | Aplazar | Post-lanzamiento | Soporte | Link a form o email
65 | Planes avanzados | Aplazar | Premium | Contenido | —
67 | Sin anuncios | N/A | Monetización | Aún sin ads | —
68 | Soporte prioritario | Aplazar | Monetización | — | Email único
69 | Widget home | Aplazar | Premium Android | Esfuerzo nativo | —

## 08 Ideas extra (expansión)
Ideas que no estaban (o estaban flojas) en el Excel original – opcionales de alto valor
Idea | Descripción | Valor | Esfuerzo | Encaja en
Resumen fin de sesión | Pantalla al terminar: series, volumen, tiempo, RPE, frase motivacional | Alto | S | A.4 + sesión
Deload por reglas | -10% peso si RPE alto + muchos días seguidos | Alto | M | C.2
Export CSV | Peso + entrenos exportables | Medio | S | B.5
Recordatorio peso semanal | Push “¿peso de hoy?” 1×/semana | Medio | S | Notificaciones
Meta proteína en Home | Una barra, no otra pantalla | Alto | S | A.2
Modo demo / invitado | Probar app sin cuenta (store) | Medio | M | Post-A
Admin / soporte web | Panel mínimo o form tickets | Medio | L | Ops
Semana de macros ya hecha | Card desplegable + semanas en 1 mes | Hecho | — | 66 Terminada

## 09 Checklist seguimiento
Marca aquí el avance (Estado: Pendiente / En curso / Hecho / Bloqueado)
ID | Tarea | Estado | Fecha hecho | Notas tuyas
A.1 | A.1 Onboarding + perfil + objetivo/macros | Hecho
A.2 | A.2 Home + tutorial | Hecho
A.2b | A.2b Empty states + snackbars | Hecho
A.3 | A.3 Frecuentes + copiar comida | Hecho
A.4 | A.4 Mensajes motivacionales | Hecho
A.5 | A.5 Logros básicos | Hecho
B.1 | B.1 Offline básico | Hecho
B.2 | B.2 Kcal extra por entreno | Hecho
B.3 | B.3 Biblioteca + filtros | Hecho
B.4 | B.4 Correo reset password | Pendiente
B.5 | B.5 Export CSV (opcional) | Pendiente
C.1 | C.1 Idioma EN | Pendiente
C.2 | C.2 Deload | Hecho
C.3 | C.3 Recomposición light | Pendiente
C.4 | C.4 Comunidad / planes | Pendiente
C.5 | C.5 Plantillas objetivo/casa | Pendiente
C.6 | C.6 Entrenamiento rápido | Pendiente